## Sheet1
Project Sistem DAPODIK PDM Yogyakarta
Timeline
No | Tugas | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli
|  | Minggu 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | Analisis Sistem | [14 empty] | belum
2 | Database
| Import Excel | [14 empty] | sudah
3 | Prototype UI
4 | User
a. Login | bar: 2 to 3
b. Dashboard | bar: 2 to 3
c. Profile | bar: 3 to 4
d. Data Kepegawaian | bar: 3 to 4
e. Data Sekolah | bar: 3 to 4
5 | Admin / Operator
a. Login | bar: 2 to 3
b. Dashboard | bar: Mei 1 to Mei 2
c. Profile | bar: Mei 1 to Mei 2
d. Data PTK | bar: Mei 1 to Mei 4
e. Data Sekolah | bar: Mei 3 to Mei 4
6 | Super Admin
a. Login | bar: 2 to 3
b. Dashboard | bar: Juni 1 to Juni 2
c. Profile | bar: Juni 1 to Juni 2
d. Data Seluruh Sekolah | bar: Juni 3 to Juli 1
e. Data Seluruh PTK | bar: Juni 3 to Juli 1
7 | Testing | bar: Juli 1
8 | Revisi | bar: Juli 1
9 | Finalisasi | bar: Juli 1 to Juli 2